## Slide 1: 软件工程
郑炅
zhengjiong@xju.edu.cn
--软件项目管理

## Slide 2: 内容提要
软件项目管理活动
项目规划
项目进度
软件成本估算
质量管理
人员管理
配置管理
CMM

## Slide 3: 软件项目管理概述
随着信息技术的飞速发展，软件产品的规模也越来越庞大，个人单打独斗的作坊式开发方式已经越来越不适应发展的需要。各软件企业都在积极将软件项目管理引入开发活动中，对开发实行有效的管理。
软件项目管理就是通过合理地组织和利用一切可以利用的资源，按照计划的成本和计划的进度，完成一个计划的目标，它包含团队管理、风险管理、采购管理、流程管理、时间管理、成本管理和质量管理等。
是否需要管理是专业软件开发和业余编程之间的重要区别。

## Slide 4: 软件项目管理的特点
软件产品是无形的；
没有标准的软件过程；
大型软件项目经常是“一次性的”。
软件工程管理者与其他工程管理者的性质是相同的，但软件工程管理很多方面有显著的区别，这导致了软件工程管理的难度相当大。许多大型软件项目的失败也告诉我们：软件管理困难重重。

## Slide 5: 软件项目管理的特点
项目管理是一项复杂的工作。
项目管理具有创造性。
项目管理需要集权领导和建立专门的项目组织。
项目负责人在项目管理中起着非常重要的作用。
具有创新性的工程项目经常会存在进度问题。

## Slide 6: 软件项目管理活动
提出项目建议书
项目规划与进度
项目成本管理
项目监督和评审
人员管理
拟定工作报告

## Slide 7: 项目建议书
项目建议书要写清楚：项目的目标和实现该目标的方法；还要估算项目的成本和进度；有时还要说明与某一特定机构或团队签约的理由。
许多软件机构之所以存在是因为其手头有大量的建议书和合同。
写建议书没有固定的格式供参考，它是一种经验性的技巧。

## Slide 8: 项目监督
项目监督是一种连续性的活动。管理人员必须密切关注项目进展情况，将实际进展和成本与原计划的进度和成本作比较。
项目监督可以划分为：
  正式监督
  非正式监督

## Slide 9: 项目规划
对软件项目的有效管理取决于对该项目进展状况的全面规划。项目管理者必须能预见可能出现的问题，并且准备好相应的解决方案予以应对。
项目规划在项目之初拟定，它是整个项目的驱动器。
项目规划是一个反复的过程，只有当项目完成时规划才告一段落。

## Slide 10: 项目规划过程
确定项目的约束条件
初步评估各项项目参数
定义项目里程碑和可交付的文档
while 项目未完成或被取消 loop
拟定项目进度表
根据项目进度表启动各项活动
等待（一定的时间）
评审项目进展状况
修正对项目参数的初步估算
更新项目进度表
重新协商项目约束条件和可交付的文档
if (出现问题) then
开始进行技术评审和可能的修正
end if
end loop

## Slide 11: (开发过程)项目计划
有些机构的项目计划包含：开发计划、质量计划、有效性验证计划、配置管理计划、维护计划和人员开发计划。有些机构只涉及开发过程。
项目计划书的具体内容随着项目和开发机构类型不同而改变。不过多数计划书应该包括以下几个部分：
引言
项目组织
风险分析
软硬件资源需求
工作分解
项目进度
监控和报告机制

## Slide 12: 项目里程碑
一个项目里程碑就是一个软件过程活动的终结。在每个里程碑都应该有一个正式的可以提交给管理层的输出结果。
里程碑应代表该项目的一个特定的逻辑意义上的阶段的终结。
里程碑的两个必要特征：
  与软件开发进展相关联；
  在完成时必须非常明显。

## Slide 13: 可交付的文档
可交付的文档是交付给客户的项目成果，通常是在项目的描述、设计等主要项目阶段结束时交付。
可交付的文档也是里程碑，但里程碑不一定要交付。里程碑是项目内部的阶段性成果，供项目管理者来检查项目进展情况。

## Slide 14: 软件过程中的里程碑
要建立里程碑，软件过程就一定要分解成一系列相关的基本活动，而每一个这样的基本活动都要建立相应的输出结果。
以需求工程为例(以建立原型来帮助验证需求)：
可行性研究
需求分析
原型开发
设计研究
需求描述
可行性研究报告
用户需求
估算报告
体系结构设计
系统需求
活动
里程碑

## Slide 15: 项目进度
项目进度对软件管理者的要求是十分苛刻的。管理人员必须估算完成各项活动所需要的时间和资源，并按照一定的顺序把他们紧密组织起来。
项目进度包括把一个项目所有工作分解为若干独立活动，以及完成这些活动所需的时间。

## Slide 16: 项目进度过程
软件需求
识别活动
识别活动
依赖关系
估算活动
的资源
为活动
分配人员
创建
项目图表
活动图表
及条形图
有些活动是并行进行的，调度人员必须协调这些并行活动，并把整个工作组织起来，使人力资源得到充分利用。
一定要避免出现因一项关键任务没有完成而使整个项目延期交付的情形。

## Slide 17: 活动分解及进度管理
正常情况，各活动应至少持续1周；
对所有活动安排一个最高的时间限制（8～10周左右），如一项活动持续时间超过限制，就应该再次细分；
估算进度时，管理者不能想当然认为项目的每个阶段都不会出问题；
初时间外，还必须估算完成每项任务所需的资源：人力资源和其他可能的资源。
经验法则：估算时先假定什么问题也没有，然后再把预计出现的问题加到估计中去（＋30％）。还要考虑因偶然因素带来的意想不到的问题（＋20％）。

## Slide 18: 进度管理工具
项目进度通常用一系列的图表表示，通过这些图表可以了解任务分解、活动依赖关系和人员分配情况。
常用的项目进度表示法有：
    甘特图（Gantt）
    活动网络图（PERT）
常用软件管理工具是：MS-Project

## Slide 19: 甘特图
是历史悠久、应用广泛的制定进度计划的工具。
例：
假设有一座陈旧的矩形木板房需要重新油漆。这项工作必须分3步：首先刮掉旧漆，然后刷上新漆，最后清除溅在窗户上的油漆。
一共分配了15名工人去完成这项工作，而工具只有：5把刮旧漆的刮板，5把刷漆用的刷子，5把清除溅在窗户上油漆的小刮刀。
如何安排工作，最有效？

## Slide 20: 甘特图
 | 刮旧漆 | 刷新漆 | 清理
1或3 | 2 | 3 | 1
2或4 | 4 | 6 | 2
墙壁
工序
各道工序估计需要时间（小时）
木板房的第2、4两面墙的长度是第1、3两面墙的一倍。
一种做法是，先刮掉4面墙的旧漆，然后给每面墙刷新漆，最后清除每个窗户上的油漆，共需时间36小时。显然，这是效率最低的做法，任何时候都有10名工人闲着没事干。

## Slide 21: 甘特图
2
4
8
10
12
14
18
20
16
6
22
1
1
1
2
3
4
刮旧漆
刷新漆
清理
时间(小时)
工序
旧木板房刷油漆工程的Gantt图
“流水作业法”肯定是好的方法。
全部工程在22小时后结束。
2
3
4
2
3
4

## Slide 22
软件工程是特殊的工程，Gantt图也可以特殊化，每个任务的开始和结束时间均先用空心三角形表示，两者用横线相连。当活动开始时，左边三角形涂黑，当活动结束时，再将右边三角形涂黑。

## Slide 23
任务 | 负责人 | 2000年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001年 |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
分析 |  | ▲ | － | － | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
测试计划 |  |  | ▲ | － | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
总体设计 |  |  |  |  | ▲ | － | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
详细设计 |  |  |  |  |  | △ | － | － | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | △ | － | － | － | △ |  |  |  |  |  | 
模块测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ | － | △ |  |  |  |  |  |  | 
集成测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ | － | － | △ |  |  |  | 
验收测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ | － | △ |  | 
文档 |  |  |  |  | ▲ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | △ |  | 

## Slide 24: 甘特图
Gantt图形象地描绘了任务的分解，及每个作业的开始和结束时间，优点是直观简明、容易掌握和绘制，但有三个缺点：
  不能显示地描绘各项作业间的依赖关系；
  进度的关键部分不明确，难以判断哪些部分是主攻和主控的对象；
  计划中有潜力的部分及潜力的大小不明确，往往造成潜力的浪费。
甘特图中，每一任务完成的标准，不是以能否继续下一阶段任务为标准，而是必须交付应交付的文档与通过评审为标准。

## Slide 25: PERT图与CPM技术
1
2
3
5
4
6
8
7
9
10
11
刮1
刮2
刮3
刮4
刷1
刷2
刷3
刷4
清1
清2
清3
清4
PERT图中：
对于某事件，箭头进入表示此作业结束，箭头离开表示此作业的开始；
实线箭头表示具体存在的作业；
虚线箭头表示虚拟作业，只为了表示作业之间的依赖关系。

## Slide 26: 活动网络图
用箭头表示作业(如刮旧漆、刷新漆、清理等)，用圆圈表示事件(一项作业的开始或结束)；
事件仅是可以明确定义的时间点，它不耗费时间和资源；
作业通常既消耗资源，又要持续一定时间。

## Slide 27: 活动网络图
画出PERT图后，系统分析员就可以估算工程进度了，为此需要在PERT上增加一些必要的信息：
  把每个作业估计需要时间写在表示该项作业的箭头上方。
  为每个事件计算两个统计数字：最早时刻(EET)和最迟时刻(LET)。这两个数字分别写在表示事件的圆圈的左上角和右下角。
持续时间
(机动时间)
EET
LET
事件号

## Slide 28: 活动网络图
事件的最早时刻是该事件可以发生的最早时间。通常PERT中第一个事件的EET定义为0，其他事件的EET从左到右按事件发生顺序计算。简单原则：
  考虑进入该事件的所有作业；
  对每个作业都计算它的持续时间与开始事件EET之和；
  选取上述和数中最大值作为该事件的EET。

## Slide 29
1
0
2
6
10
11
5
3
4
8
7
9
2
4
2
4
3
6
3
6
1
2
1
2
0
0
0
0
旧木板房刷漆工程的PERT图
事件2只有一个作业进入，只有当1-2完成才开始，所以EET＝2
2
事件3也只有一个作业进入，只有当2-3完成才开始，所以EET＝2＋4＝6
6
6
按此方法，不难沿着PERT图从左到右顺序算出每个事件的EET
8
12
12
15
15
21
23
事件4有两个作业进入(2-4，3-4)，只有当两者都完成后事件4才能开始，所以EET=max{2+3,6+0}=6

## Slide 30: 活动网络图
事件的最迟时刻是在不影响工程竣工时间的前提下，该事件最晚可以发生的时刻。按惯例，PERT中最后一个事件的LET就是它的EET，其他事件的LET从右到左按逆作业流的方向计算。简单原则：
  考虑离开该事件的所有作业；
  从每个作业的结束时间的LET中减去该作业的持续时间；
  选取上述差数中最小值作为该事件的LET。

## Slide 31
2
6
2
1
0
0
2
6
10
11
5
3
4
8
7
9
4
2
4
3
6
3
1
2
1
0
0
0
0
旧木板房刷漆工程的PERT图
按惯例，事件11的LET与EET相同，都是23
2
6
6
8
12
12
15
15
21
23
23
逆作业流方向，接着是计算事件10的LET,离开它的作业只有10-11，持续时间为2，而它的LET为23，因此事件10的LET=23-2=21
21
类似地，事件9的LET=21-1=20
20
事件8有两个离开它的作业8-9和8-10，因此LET=min{20-0,21-6}=15
15
按此方法，不难沿着PERT图从右到左的逆序算出每个事件的LET
18
12
11
6
6
2

## Slide 32
关键路径（CPM，Critical Path Method） ：
从起点到终点，可以有许多条路径，我们把耗时最长的路径称作关键路径。关键路径耗时等于整个工程的耗时，因此，要想缩短工程时间，就必须找出关键路径，并研究如何减少关键路径的耗时。
6
1
0
0
2
6
10
11
5
3
4
8
7
9
2
4
2
4
3
6
3
1
2
1
2
0
0
0
0
2
6
6
8
12
12
15
15
21
23
23
21
20
15
18
12
11
6
6
2
关键路径上事件的 EET＝LET
关键路径的事件必须准时发生，作业的实际持续时间不能超过估计持续时间。否则工程不能按时完成。

## Slide 33
6
1
0
0
2
6
10
11
5
3
4
8
7
9
2
4
2
4
3
6
3
1
2
1
2
0
0
0
0
2
6
6
8
12
12
15
15
21
23
23
21
20
15
18
12
11
6
6
2
机动时间：
不在关键路径上的作业有一定程度的机动余地——实际开始时间可以比预定时间晚一些，或者实际持续时间可以比预定的持续时间长一些，而不影响整个工程的完成时间。一个作业可以有的全部机动时间＝(LET)结束－(EET)开始－持续时间
(1)
(3)
(11)
(4)
(3)
(6)
(6)
(5)
(5)

## Slide 34: 活动网络图
在制定进度计划时仔细考虑和利用PERT图中的机动时间，往往能够安排出既节省资源又不影响最终竣工时间的进度表。
从上图可见，清理前三面墙窗户的作业都有相当多的机动时间，即这些作业可以晚些开始或者持续时间长一些(少用一些资源)；
此外，刮第3、第4面墙上旧漆和给第1面墙刷新漆的作业也都有机动时间，且这些机动时间之和大于清理前三面墙窗户需要用的工作时间。
因此，有可能仅用10个工人在同样时间内(23小时)完成这项工程。

## Slide 35: 活动网络图
2
4
8
10
12
14
18
20
16
6
22
刮旧漆
刷新漆
清理
时间(小时)
工序
这个方案不仅比前面的方案节省人力，而且改正了前图的一个错误：因为给第3面墙刷漆的作业4-6不仅必须在给第1面墙刷完漆之后(2-4作业结束)，而且还必须在把第3面墙刮净之后(2-3作业和3-4虚作业结束)才能开始。全部工程需要23小时，而不是22小时。

## Slide 36: 活动网络图
1
1
0
0
2
2
2
6
12
12
10
21
21
11
23
23
5
8
11
3
6
6
4
6
6
8
15
15
7
12
18
9
15
20
2
4
2
4
3
6
3
6
2
1
2
0
0
0
0
(0)
(0)
(1)
(0)
(3)
(4)
(0)
(11)
(0)
(6)
(5)
(3)
(5)
(0)
(0)
旧木板房刷漆工程
完整PERT图

## Slide 37: 进度管理实践—MS Project
T11(M8)
10
T12
T9(M6)
7
T11
T5,T7(M7)
15
T10
T3,T6(M4)
15
T9
T4(M5)
25
T8
T1(M1)
20
T7
T1,T2(M3)
5
T6
T2,T4(M2)
10
T5
10
T4
T1(M1)
15
T3
15
T2
8
T1
依赖关系
持续时间
任务

## Slide 38: MS Project—活动网络图
4/7/05
8天
14/7/05
15天
4/8/05
15天
25/08/05
7天
5/9/05
10天
19/9/05
15天
11/8/05
25天
10天
20天
5天
25/7/05
15天
25/7/05
18/7/05
开始
10天
完成
T8
M5
T4
T2
T3
M1
M3
T7
T6
M2
T5
M4
M7
T10
T12
M8
T11
M6
T9
T1

## Slide 39: MS Project--甘特图
4/7
1
1/7
1
8/7
2
5/7
1/8
8/8
1
5/8
2
2/8
2
9/8
5/9
1
2/9
1
9/9
T4
T1
T2
M1
T7
T3
M5
T8
M3
M2
T6
T5
M4
T9
M7
T10
M6
T11
M8
T12
开始
完成

## Slide 40: 人员分配
4/7
1
1/7
1
8/7
2
5/7
1/8
8/8
1
5/8
2
2/8
2
9/8
5/9
1
2/9
1
9/9
T4
T8
T11
T12
T1
T3
T9
T2
T6
T10
T7
T5
Fred
Jane
Anne
Mary
Jim

## Slide 41: 关键路径（Critical Path ）
关键路径是决定项目完成的最短时间。
项目整个网络图中最长的路径
关键路径上的任何活动延迟，都会导致整个项目完成时间的延迟
关键路径上的任何任务都是关键任务
是时间浮动为0（Float=0）的路径

## Slide 42: 确定关键路径
首先确定项目的网络图
对网络图路径中的所有活动确定历时
其中最长的路径就是 critical path

## Slide 43: Determining the Critical Path for Project X

## Slide 44: 关键路径的其他说明
如果关键路径上的一个活动比计划的时间长，整个项目的进度将会拖延，除非采取纠正措施
并不是所有的关键任务都在关键路径上
明确关键路径后，你可以合理安排进度
关键路径可能不止一条
在项目的进行过程中，关键路径可能改变的

## Slide 45: 正推法(Forward pass)
按照时间顺序计算最早开始时间和最早完成时间的方法,称为正推法..
首先建立项目的开始时间
项目的开始时间是网络图中第一个活动的最早开始时间
从左到右，从上到下进行任务编排
当一个任务有多个前置时，选择其中最大的最早完成日期作为其后置任务的最早开始日期
公式:
  ES+Duration=EF
  EF+Lag=ESs

## Slide 46: 正推法实例
Start
LF
LS
EF
ES
Duration=7
Task A
1
8
LF
LS
EF
ES
Duration=3
Task B
1
4
LF
LS
EF
ES
Duration=6
Task C
8
14
LF
LS
EF
ES
Duration=3
Task D
4
7
LF
LS
EF
ES
Duration=3
Task G
14
17
LF
LS
EF
ES
Duration=3
Task E
7
10
LF
LS
EF
ES
Duration=2
Task H
17
19
LF
LS
EF
ES
Duration=2
Task F
4
6
Finish
当一个任务有多个前置时，选择其中最大的最早完成日期作为其后置任务的最早开始日期

## Slide 47: 逆推法(Backward pass)
按照逆时间顺序计算最晚开始时间和最晚结束时间的方法,称为逆推法.
首先建立项目的结束时间
项目的结束时间是网络图中最后一个活动的最晚结束时间
从右到左，从上到下进行计算
当一个前置任务有多个后置任务时，选择其中最小最晚开始日期作为其前置任务的最晚完成日期
公式:
  LF-Duration=LS
  LS-Lag=LFp

## Slide 48: 逆推图示
Start
LF
LS
EF
ES
Duration=7
Task A
1
8
1
8
LF
LS
EF
ES
Duration=3
Task B
1
4
8
11
LF
LS
EF
ES
Duration=6
Task C
8
14
8
14
LF
LS
EF
ES
Duration=3
Task D
4
7
11
14
LF
LS
EF
ES
Duration=3
Task G
14
17
14
17
LF
LS
EF
ES
Duration=3
Task E
7
10
14
17
LF
LS
EF
ES
Duration=2
Task H
17
19
17
19
LF
LS
EF
ES
Duration=2
Task F
4
6
12
14
Finish
当一个前置任务有多个后置任务时，选择其中最小最晚开始日期作为其前置任务的最晚完成日期
CP:A->C->G->H
Cp Path:18

## Slide 49: 资源平衡法

## Slide 50: Thank You！To be continue…